外国语学院

2021届本科毕业生就业工作实施方案

为落实教育部有关做好毕业生就业工作的要求以及学校“双一流”建设总体部署，按照《河北工业大学2021届本科毕业生就业工作实施方案》具体要求，外国语学院以提高本科生就业率和就业质量为主要目标，结合学院实际，制定本方案。

- 组织领导

成立学院本科生就业工作领导小组，对学院就业促进工作开展进行总体安排部署。

组  长：马建龙 石梅芳

副组长：李  辉 马永良

成  员：王秀娟 陈  建 邓  颖 张  炜

刘旭华 陈婷婷 李念念 范  洁 葛晨曦

主要职责：

- 马建龙、石梅芳负责统筹规划

- 李辉负责主抓实施，马永良负责协同配合

- 各系主任、辅导员、班导师负责工作落实

- 具体实施方案

- 开展职业规划教育

根据学院思想政治工作体系和“三全”育人建设工作开展，计划在大四年级分专业，分就业意向类别开展职业规划教育。

1.开展就业意向摸查。9月底前，毕业班辅导员完成就业意向摸查，形成就业意向动态数据库，撰写了就业意向调研报告；10月底前，更新毕业班学生最新就业意向。广泛宣传，充分利用网络平台、谈心谈话等形式做好毕业生就业意向的摸底和指导，形成“学院--辅导员--班导师”协同并进、三位一体的就业意向摸查三级工作体系。

2.开展出国和考研指导。10月底前，毕业班辅导员协同班导师完成出国和考研指导工作，“一对一”深入工作切实提高考研率和出国率。通过组织考研出国经验交流会、不定期开展考研及出国答疑、与新东方等实践基地联合开展学生辅导等活动，为学生提供有针对性的指导，形成多主体、全方位的就业工作联动机制。

3.开展校友大讲堂。11月底前，各系分别邀请校友返校，开展一次“校友大讲堂”就业指导讲座，发挥校友的示范引领作用；聘请优秀校友担任学生“就业指导师”，与学生建立长期的就业指导服务，并积极利用校友资源扩展就业实习基地，为学生就业实习创造更多机会。

- 开展就业指导教育

1.做好就业数据管理。毕业班辅导员建立就业工作体系，按照学校相关要求认真做好组织，精准上报就业数据；建立特殊就业困难学生就业数据库，并形成班导师包联责任制，动态开展就业指导工作，形成一人一策工作方案，帮助学生顺利就业。

2.做好就业政策宣讲。毕业班辅导员深入掌握就业政策，通过召开主题班会、小组讨论、个别辅导等形式，在毕业班学生开展就业政策宣传，使学生了解就业政策，为就业择业做好知识储备。各班就业委员充分发挥班委作用，以班级为单位及时开展相关招聘信息宣传，营造班级积极就业的良好氛围。学院积极联系企业召开学院专场宣讲会，为学生提供与专业更适宜的就业岗位。

3.做好就业技巧和心理教育。邀请企业校友、辅导员开展就业技巧专题讲座等形式开展简历制作、面试技巧等内容培训，依托“自我介绍演讲比赛”、“简历制作大赛”等活动引导学生掌握必要的择业常识和就业技巧。关注毕业班学生心理动态，以各班心理委员为抓手，对毕业班学生的心理状况进行动态监控，注重对屡次求职失败的学生进行心理辅导，帮其树立信心，勇于面对挑战。

4.做好就业质量报告。开展就业情况调研和分析，掌握历年学院就业质量报告，为培养学生和学科建设发展提供依据。

- 强化用人单位拓展

1.开展用人单位回访。本学期中期和下学期早期，梳理筛选我院主要用人单位，进行企业回访和交流，了解毕业学生的工作情况，听取学生培养工作的意见和建议，为今后学生的培养工作提供思路。

2.建立校企合作基地。分析近年来毕业生的就业情况，实地考察就业人数多的企业的运营情况和发展前景，择优建立长期的合作机制，建立更优质的教学实习基地、就业实习基地和志愿服务基地，为学生提供更多就业实习岗位和工作岗位。

3.搭建多种校园招聘渠道。坚持信息采集发布，发挥学院线上线下多种平台和资源，多渠道收集适合我校应届毕业生的就业岗位信息。结合学科专业特点，拓展相关专业人才市场，积极主办学院专场招聘会。开拓线上招聘会等多种招聘渠道。

- 落实就业困难帮扶

1.开展“一对一”包联工作。10月底前，建立班导师、专业教师为主的就业指导教师团队，为不同就业类别的学生分配专业教师进行一对一帮扶，建立密切的联络关系，实施“一生一策”专项帮扶。直接听取和解答学生在择业过程中的需求和疑问，切实帮助他们解决实际困难，帮助学生顺利就业。

2.定期召开学院就业工作推动会。学院党委副书记牵头，组织就业工作领导小组成员共同召开就业情况沟通协调会，实时了解2021届学院毕业的现实就业情况，督促各系部提前开展相关工作。

3.建立就业困难学生特殊帮扶工作。10月底前，建立师生就业帮扶档案，通过开展个性化辅导，推荐岗位信息、及时跟进就业动态等多种方式，帮助就业困难学生尽快实现就业。

4.继续实施离校未就业毕业生就业促进计划。持续为毕业生提供就业指导和信息服务，及时推送就业信息，学生建立学生与系主任、辅导员的动态就业信息汇报机制，及时解答学生就业的实际问题，确保“离校不离线，服务不间断。”

外国语学院

2020年10月16日

附件1：

外国语学院2021届毕业生就业帮扶“一生一档”记录表

| 姓 名 |  | 班 级 |  | 学 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民 族 |  | 政治面貌 |  | 性 别 |  |  |
| 生源所在地 |  | 电 话 |  | 是否贫困生 |  |  |
| 家长姓名 |  | 家长电话 |  | 工作单位 |  |  |
| 就业包联责任人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 就 业 状 态 | 在相应状况标号处打√，并标注具体情况。 1.已签订就业协议。 单位名称： 签约时间： 2.已签订劳动合同。 单位名称： 签约时间： 3.已签订其他形式的就业表。单位名称： 签约时间： 4.境内升学 学校名称： 5.出国留学 国家及学校名称： 6.待就业（有就业意向） 意向地区及行业： 7.暂无就业意向 原因： |  |  |  |  |  |
| 帮 扶 措 施 | 填写格式：xx年xx月xx日，采取什么帮扶措施，取得什么实际效果。 |  |  |  |  |  |

附件2：

外国语学院2020届毕业生就业状况包联帮扶台账

| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 民族 | 家庭经济情况 | 就业类型 | 状况说明 | 包联教师 | 包联措施 | 包联实效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

外国语学院2021届本科毕业生分类就业培训日程表

| 类别 | 主题 | 时间 | 地点 | 主讲人 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就业类 | 英语专业就业指导讲座 | 10月-11月 | 专业教室 | 优秀校友 | 英语系主任、班导师 |
|  | 日语专业就业指导讲座 | 10月-11月 | 专业教室 | 优秀校友 | 日语系主任、班导师 |
|  | 法语专业就业指导讲座 | 10月-11月 | 专业教室 | 优秀校友 | 法语系主任、班导师 |
| 考研类 | 英语专业保研经验交流会 | 10月29日10:00 | 学院510报告厅 | 保研学生 | 学工组 |
|  | 日语专业保研经验交流会 | 10月30日14:00 | 学院510报告厅 | 保研学生 | 学工组 |
|  | 法语专业保研经验交流会 | 10月30日14:00 | 学院510报告厅 | 保研学生 | 学工组 |
|  | 英语专业考研经验交流会 | 2021年初 | 学院510报告厅 | 王秀娟 | 学工组 |
|  | 日语专业考研经验交流会 | 2021年初 | 学院510报告厅 | 陈建 | 学工组 |
|  | 法语专业考研经验交流会 | 2021年初 | 学院510报告厅 | 邓颖 | 学工组 |
| 出国类 | 英语留学经验交流会 | 10月-11月 | 专业教室 | 优秀校友 | 英语系主任、班导师 |
|  | 日语留学经验交流会 | 10月-11月 | 专业教室 | 优秀校友 | 日语系主任、班导师 |
|  | 法语留学经验交流会 | 10月-11月 | 专业教室 | 优秀校友 | 法语系主任、班导师 |
| 通识类 | 就业知识宣讲 | 10月20日13:00 | 学院510报告厅 | 校就业指导中心 | 学工组 |
|  | 就业技巧培训 | 10月21日13:00 | 学院510报告厅 | 校就业指导中心 | 学工组 |
|  | 公考经验分享 | 10月-11月 | 学院510报告厅 |  | 英日法系主任、班导师 |
| 就业推动会 | 就业情况沟通协调会 | 11月13日13:30 | 学院518会议室 | 李辉 | 学工组 英日法系主任 班导师 |
|  |  | 12月25日13:30 | 学院518会议室 |  |  |
|  |  | 2021年3月5日 | 学院518会议室 |  |  |
|  |  | 2021年4月30日 | 学院518会议室 |  |  |
|  |  | 2021年6月18日 | 学院518会议室 |  |  |